## WBS
태스크 | 시작일 | 종료일 | 5월 | 6월 | [21 empty] | 7월
| 2021-05-31 | 2021-07-02 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2
착수 | 예정일 | bar: 5월 31
팀 구성 및 프로젝트 주제 설정 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | bar: 5월 31
분석 | 예정일 | bar: 6월 1 to 6월 4
기능 개요 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | bar: 6월 1 to 6월 2
요구사항 정의 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | bar: 6월 3 to 6월 4
설계 | 예정일 | bar: 6월 1 to 6월 17
DB 설계 및 구현 | 2021-06-01 | 2021-06-04 | bar: 6월 1 to 6월 17
개념 DB 설계 | 2021-06-01 | 2021-06-02 | bar: 6월 1 to 6월 2; 6월 7 to 6월 17
ERD | 2021-06-03 | 2021-06-03 | bar: 6월 3 to 6월 17
테이블 정의 | 2021-06-03 | 2021-06-04 | bar: 6월 3 to 6월 17
DB 구현 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | bar: 6월 4 to 6월 17
메뉴 구조도 | 2021-06-04 | 2021-06-07 | bar: 6월 4 to 6월 7; 6월 15 to 6월 17
기능 정의 | 2021-06-07 | 2021-06-08 | bar: 6월 7 to 6월 8; 6월 15 to 6월 17
화면 설계 | 2021-06-09 | 2021-06-15 | bar: 6월 9 to 6월 17
화면 목록 | 2021-06-09 | 2021-06-09 | bar: 6월 9; 6월 15 to 6월 17
화면 흐름도 | 2021-06-09 | 2021-06-10 | bar: 6월 9 to 6월 10
화면 정의 | 2021-06-10 | 2021-06-14 | bar: 6월 10 to 6월 14
클래스 설계 | 2021-06-15 | 2021-06-17 | bar: 6월 15 to 6월 17
패키지 설계 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | bar: 6월 15
클래스 다이어 그램 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | bar: 6월 16 to 6월 17
개발 환경 구축 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | bar: 6월 16
구현 | 21-06-16 ~ 21-06-30 | bar: 6월 16 to 6월 30
테스트 | 20-06-30 ~ 21-07-02 | bar: 6월 30 to 7월 2
통합 테스트 | 2021-06-30 | 2021-07-02 | bar: 6월 30 to 7월 2
QC 및 피드백 | 2021-07-01 | 2021-07-02 | bar: 7월 1 to 7월 2
시연 | 2021-07-02 | 2021-07-02 | bar: 7월 2